**2. számú Melléklet**

**Megrendelői Ütemterv**

Mely tartalmazza Megrendelő által elvárt részhatáridőket, melyeket a Vállalkozónak be kell építeni a Műszaki Ütemtervbe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **teljesítési szakasz** | **munkafolyamat** | **HATÁRIDŐ** |
| **Szerződéskötés** |
| **1. Tervezés és Engedélyezés** |
| * 1. 1.1.
 | **Havária Intézkedési Terv elkészítése** | **2017.03.15.** **kötbérterhes** |
| * 1. 1.1.1.
 | **Havária Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges engedély és/vagy hatósági jóváhagyás iránti kérelem/kérelmek beadása** | **2017.04.10.** **kötbérterhes** |
| * 1. 1.1.2.
 | Havária Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzése  | 2017.04.21.  |
| * 1. 1.2.
 | Projektterv elkészítése, Megrendelő részére történő átadása | 2017.03.31.  |
| * 1. 1.3.
 | Kiviteli tervek, forgalomtechnikai és bontási tervek elkészítése | 2017.04.15. |
| **II. Versenyhelyszín Kialakítási Munkák** |
| Építési terület átadás-átvételPlatform területének tervezett átadása | 2017.05.08.  |
| * 1. 2.1.
 | Platformon elhelyezendő ugrótorony szerkezetének, valamint a medencének és gépészetének létesítéséhez szükséges anyagok és segédanyagok a Megrendelő által jóváhagyott területen betárolásra kerültek, annak mennyiségi ellenőrzését Megrendelő elvégezése |
| * 1. 2.2.
 | **Platformon elhelyezett ugrótorony és burkolata, medence és gépészete, pódium létesítése, és üzembe helyezése, továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja** | **2017.06.07.** **kötbérterhes** |
| * 1. 2.2.1.
 | Platformon elhelyezett ugrótorony és burkolata, medence és gépészete, pódium a műszaki üzemeltetéshez és használatbavételéhez szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzésének időpontja | 2017.06.12.  |
| * 1. 3.
 | **FINA Akkreditációhoz szükséges dokumentáció elkészítése, Megrendelő részére történő átadásának időpontja** | **2017.06.12.****kötbérterhes**  |
| * 1. 4. 1.
 | **Megrendelő Követelményei 2.4. pontjának 1. meghatározott Óriás Ugrótorony és Ideiglenes Létesítményeinek és üzembe helyezése, továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja. (kivéve villamos vágány lefedése és terület biztonsági lezárása)** | **2017.07.10.** **kötbérterhes** |
| * 1. 4.2.
 | Megrendelő Követelményei 2.4. pontjának 1. meghatározott Óriás Ugrótorony és Ideiglenes Létesítményeinek műszaki üzemeltetéshez és használatbavételéhez szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzésének időpontja (kivéve villamos vágány lefedése és terület biztonsági lezárása) | 2017.07.12. |
| * 1. 5.1.
 | **Villamos és alsó rakpart lezárását és a Versenyhelyszín teljes biztonsági lezárását, továbbá a Versenyhelyszín Verseny lebonyolítására alkalmas állapotának végleges kialakítását követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került és a** **műszaki üzemeltetésére és használatbavételére vonatkozó engedélyek és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzésének időpontja**  | **2017.07.23.** **kötbérterhes** |
| **III. Használati Időszak** |
| * 1. 6.
 | Használati Időszak teljes időtartama alatt az Óriás Ugrótorony és Ideiglenes Létesítményei üzembiztos működését, biztonságos és kifogástalan műszaki állapotának folyamatos biztosítását és fenntartását követően a Használati Időszak vége | Szerződés 1.1. pontja szerint |
| **IV. Versenyhelyszín Bontási Munkák** |
| * 1. 7.1
 | Versenyhelyszín Bontásra történő átadása  | 2017.08.03. |
| * 1. 7.2.
 | **Versenyhelyszín Bontási Munkák befejezése és****Műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete** | **2017.08.28.** **kötbérterhes** |
| * 1. 7.3.
 | Versenyhelyszín Bontási MunkákMűszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása | 2017.08.31. |
| **V. Műszaki Ütemtervbe beépítendő további időpontok** **Tájékoztató jelleggel** |
| * 1. Világbajnokság Időszaka
 | FINA Világbajnokság időszaka | 2017.07.14. – 2017.07.30. |
| FINA helyszínbejárás, akkreditáció tervezett időszaka | 2017.07.22. –2017.07.24. |
| High Diving Verseny (edzés és verseny) időszaka | 2017.07.25.- 2017.07.30. |
| * 1. Platform szerkezetének bontási munkái
 | a Platform bontásra történő átadásának várható időpontja | 2017.09.01. |