**5. sz. melléklet**

**Fizetési Ütemterv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fizetési ütemek | Műszaki készültség | Szerződés **15.1.1. pontja** szerinti Díj %-os megosztásban |
| **1. Tervezés és Engedélyezés** |
| **I.**  | 1.1. Havaria Intézkedési Terv: - Megrendelő részére átadásra került- végrehajtásához szükséges engedély és/vagy hatósági jóváhagyás iránti kérelem/kérelmek beadása megtörtént | **15.1.1. pont szerinti Díj 9%-a**  |
| 1.2. Projektterv: Megrendelő részére átadásra került |
| 1.3. Kiviteli, Forgalomtechnikai és a Bontási Terv: Megrendelő részére átadásra került |
| II.  | Havaria Intézkedési Terv: - a végrehajtásához szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzése megtörténtProjektterv: - Megrendelő által elfogadásra került,Kiviteli Terv és a Forgalomtechnikai Terv és a Bontási Terv: - Megrendelő általi elfogadását követően és a végrehajtásához szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzése megtörtént | 15.1.1. pont szerinti Díj 1%-a |
| **II. Versenyhelyszín Kialakítási Munkák** |
| **III.**  | 2.1. Platformon elhelyezendő ugrótorony szerkezetének, valamint a medencének és gépészetének létesítéséhez szükséges anyagok és segédanyagok a Megrendelő által jóváhagyott területen betárolásra kerültek, annak mennyiségi ellenőrzését Megrendelő elvégezte és azokat jóváhagyta. | **15.1.1. pont szerinti Díj 20%-a**  |
| **IV.**  | 2.2. Platformon elhelyezett ugrótorony és burkolata, medence és gépészete, pódium létesítése és üzembe helyezése megtörtént és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került. | **15.1.1. pont szerinti Díj 13,5%-a** |
| V.  | 2.2.1.Platformon elhelyezett ugrótorony és burkolata, medence és gépészete, pódium a műszaki üzemeltetéshez és használatbavételéhez szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzése megtörtént | 15.1.1. pont szerinti Díj 1,5%-a |
| **VI.**  | 3. FINA akkreditációhoz szükséges dokumentáció Megrendelő által elfogadásra került | **15.1.1. pont szerinti Díj 10%-a** |
| **VII.**  | 4.1. Megrendelő Követelményei 2.4. pontjának 1. meghatározott Óriás Ugrótorony és Ideiglenes Létesítményeinek és üzembe helyezése megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került. (kivéve villamos vágány lefedése és terület biztonsági lezárása) | **15.1.1. pont szerinti Díj 18%-a** |
| VIII.  | 4.2. Megrendelő Követelményei 2.4. pontjának 1. meghatározott Óriás Ugrótorony és Ideiglenes Létesítményeinek műszaki üzemeltetéshez és használatbavételéhez szükséges engedélyek, és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzése megtörtént. (kivéve villamos vágány lefedése és terület biztonsági lezárása) | 15.1.1. pont szerinti Díj 2%-a |
| **IX.**  | 5.1. Villamos és alsó rakpart lezárása és a Versenyhelyszín teljes biztonsági lezárása megtörtént, a Versenyhelyszín Verseny lebonyolítására alkalmas állapotának végleges kialakítása megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került.  | **15.1.1. pont szerinti Díj 9%-a** |
| X.  | 5.1. Villamos és alsó rakpart lezárásának, a Versenyhelyszín teljes biztonsági lezárásának, továbbá a Versenyhelyszín Verseny lebonyolítására alkalmas végleges állapotának műszaki üzemeltetésére és használatbavételére vonatkozó engedélyek és/vagy hatósági jóváhagyások megszerzése megtörtént. | 15.1.1. pont szerinti Díj 1%-a |
| **III. Használati Időszak**  |
| **XI.**  | 6. Használati Időszak teljes időtartama alatt az Óriás Ugrótorony és Ideiglenes Létesítményei üzembiztos működését, biztonságos és kifogástalan műszaki állapotát folyamatos biztosította és fenntartotta.  | **15.1.1. pont szerinti Díj****5 %-a** |
| **IV. Versenyhelyszín Bontási Munkák** |
| **XII.** | 7.1.-7.3. Versenyhelyszín Bontási Munkák elvégzése megtörtént és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került.  | **15.1.1. pont szerinti Díj 10%-a** |